## Лифт
Оплата Работ по Договору замене лифтов путем перечисления денежных средств со Специального счета ТСЖ "Первоская 22 корпус 2" на расчетный счет ООО "Мосрегионлифт" в сроки, указанные в Графике выполнения платежей
Состояние на 01 октября 2024 года
№ | Дата | План | Оплачено | Примечание
1 | 2021-02-03 | 6087160.6 | 6087160.6 | Оплата оборудования. Аванс 30%
2 | 2021-08-31 | 2125752.6 | 2125752.6 | Оплата монтаж 3-х лифтов гр.1000 кг.
3 | 2022-01-11 | 1932354.6 | 1932354.6 | Оплата монтаж 3-х лифтов гр. 400 кг.
4 | 2022-02-09 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 1-й месяц
5 | 2022-03-07 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 2-й месяц
7 | 2022-04-06 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 3-й месяц
8 | 05.05.2022 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 4-й месяц
9 | 06.06.2022 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 5-й месяц
10 | 06.07.2022 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 6-й месяц
11 | 05.08.2022 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 7-й месяц
12 | 05.09.2022 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 8-й месяц
13 | 06.10.2022 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 9-й месяц
14 | 04.11.2022 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 10-й месяц
15 | 05.12.2022 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 11-й месяц
16 | 2023-01-09 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 12-й месяц
17 | 2023-02-03 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 13-й месяц
18 | 2023-03-03 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 14-й месяц
19 | 2023-04-04 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 15-й месяц
20 | 2023-05-03 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 16-й месяц
21 | 2023-06-05 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 17-й месяц
22 | 2023-07-04 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 18-й месяц
23 | 2023-08-04 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 19-й месяц
24 | 2023-09-04 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 20-й месяц
25 | 2023-10-04 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 21-й месяц
26 | 2023-11-03 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 22-й месяц
27 | 2023-12-04 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 23-й месяц
28 | 2024-01-09 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 24-й месяц
29 | 2024-02-02 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 25-й месяц
30 | 2024-03-04 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 26-й месяц
31 | 2024-04-03 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 27-й месяц
32 | 2024-05-06 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 28-й месяц
33 | 2024-06-03 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 29-й месяц
34 | 2024-07-03 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 30-й месяц
35 | 2024-08-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 31-й месяц
36 | 2024-09-02 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 32-й месяц
37 | 2024-10-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 33-й месяц
38 | 2024-11-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 34-й месяц
39 | 2024-12-02 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 35-й месяц
40 | 2025-01-09 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 36-й месяц
41 | 2025-02-03 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 37-й месяц
42 | 2025-03-03 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 38-й месяц
43 | 2025-04-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 39-й месяц
44 | 2025-05-05 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 40-й месяц
45 | 2025-06-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 41-й месяц
46 | 2025-07-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 42-й месяц
47 | 2025-08-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 43-й месяц
48 | 2025-09-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 44-й месяц
49 | 2025-10-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 45-й месяц
50 | 2025-11-03 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 46-й месяц
51 | 2025-12-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 47-й месяц
52 | 2026-01-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 48-й месяц
53 | 2026-02-02 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 49-й месяц
54 | 2026-03-02 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 50-й месяц
55 | 2026-04-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 51-й месяц
56 | 2026-05-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 52-й месяц
57 | 2026-06-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 53-й месяц
58 | 2026-07-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 54-й месяц
59 | 2026-08-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 55-й месяц
60 | 2026-09-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 56-й месяц
61 | 2026-10-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 57-й месяц
62 | 2026-11-01 | 169088 |  | Ежемесячный платеж. 58-й месяц
63 | 2026-12-01 | 169088 |  | Ежемесячный платеж. 59-й месяц
64 | 2027-01-01 | 169088 |  | Ежемесячный платеж. 60-й месяц
Всего: |  | 20290547.8 | 19783283.8
|  | Остаток: | 507264

## Лифт для ГИС ЖКХ
Оплата Работ по Договору замене лифтов путем перечисления денежных средств со Специального счета ТСЖ "Первоская 22 корпус 2" на расчетный счет ООО "Мосрегионлифт" в сроки, указанные в Графике выполнения платежей
Состояние на 01 сентября 2026 года
№ | Дата оплпты | Сумма оплаты по графику | Сумма оплаты фактически | Примечание
1 | 2021-02-03 | 6087160.6 | 6087160.6 | Авансовый платеж 30% для закупки оборудования
2 | 2021-08-31 | 2125752.6 | 2125752.6 | Платеж за принятые и выполненные работы. Монтаж 3-х лифтов гр.1000 кг. Акты приемки выполненных работ по приемке лифтов грузоподъемностью 1000 кг. зав. №№ E2NB1482, E2NB1484, E2NB1486 от 31.08.2022 г.
3 | 2022-01-11 | 1932354.6 | 1932354.6 | Платеж за принятые и выполненные работы. Монтаж 3-х лифтов гр. 400 кг. Акты приемки выполненных работ по приемке лифтов грузоподъемностью 400 кг. зав. №№ E2NB1483, E2NB1485, E2NB1487 от 12.01.2022 г.
Платежи для окончательной оплаты выполненных работ по Договору
4 | 2022-02-09 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 1-й месяц
5 | 2022-03-07 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 2-й месяц
7 | 2022-04-06 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 3-й месяц
8 | 05.05.2022 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 4-й месяц
9 | 06.06.2022 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 5-й месяц
10 | 06.07.2022 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 6-й месяц
11 | 05.08.2022 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 7-й месяц
12 | 05.09.2022 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 8-й месяц
13 | 06.10.2022 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 9-й месяц
14 | 04.11.2022 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 10-й месяц
15 | 05.12.2022 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 11-й месяц
16 | 2023-01-09 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 12-й месяц
17 | 2023-02-03 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 13-й месяц
18 | 2023-03-03 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 14-й месяц
19 | 2023-04-04 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 15-й месяц
20 | 2023-05-03 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 16-й месяц
21 | 2023-06-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 17-й месяц
22 | 2023-07-04 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 18-й месяц
23 | 2023-08-04 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 19-й месяц
24 | 2023-09-04 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 20-й месяц
25 | 2023-10-04 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 21-й месяц
26 | 2023-11-03 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 22-й месяц
27 | 2023-12-04 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 23-й месяц
28 | 2024-01-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 24-й месяц | 1
29 | 2024-02-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 25-й месяц
30 | 2024-03-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 26-й месяц
31 | 2024-04-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 27-й месяц
32 | 2024-05-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 28-й месяц
33 | 2024-06-03 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 29-й месяц
34 | 2024-07-03 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 30-й месяц
35 | 2024-08-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 31-й месяц
36 | 2024-09-02 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 32-й месяц
37 | 2024-10-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 33-й месяц
38 | 2024-11-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 34-й месяц
39 | 2024-12-02 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 35-й месяц
40 | 2025-01-09 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 36-й месяц
41 | 2025-02-03 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 37-й месяц
42 | 2025-03-03 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 38-й месяц
43 | 2025-04-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 39-й месяц
44 | 2025-05-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 40-й месяц
45 | 2025-06-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 41-й месяц
46 | 2025-07-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 42-й месяц
47 | 2025-08-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 43-й месяц
48 | 2025-09-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 44-й месяц
49 | 2025-10-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 45-й месяц
50 | 2025-11-03 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 46-й месяц
51 | 2025-12-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 47-й месяц
52 | 2026-01-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 48-й месяц
53 | 2026-02-02 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 49-й месяц
54 | 2026-03-02 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 50-й месяц
55 | 2026-04-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 51-й месяц
56 | 2026-05-04 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 52-й месяц
57 | 2026-06-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 53-й месяц
58 | 2026-07-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 54-й месяц
59 | 2026-08-03 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 55-й месяц
60 | 2026-09-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 56-й месяц
61 | 2026-10-01 | 169088 | 169088 | Ежемесячный платеж. 57-й месяц
62 | 2026-11-01 | 169088 |  | Ежемесячный платеж. 58-й месяц
63 | 2026-12-01 | 169088 |  | Ежемесячный платеж. 59-й месяц
64 | 2027-01-01 | 169088 |  | Ежемесячный платеж. 60-й месяц
Всего: |  | 20290547.8 | 19783283.8
|  | Остаток: | 507264

## Фасад для ГИС ЖКХ
Оплата Работ по Договору ремонту фасада (100% замена межпанельных швов) путем перечисления денежных средств со Специального счета ТСЖ "Первоская 22 корпус 2" на расчетный счет ООО "Мосрегионлифт"
Состояние на 06 июня 2022 года
№ | Дата оплпты | Сумма оплаты по графику | Сумма оплаты фактически | Примечание
1 | 2021-02-03 | 6087160.6 | 6087160.6 | Авансовый платеж 30% для закупки оборудования
2 | 2021-08-31 | 2125752.6 | 2125752.6 | Платеж за принятые и выполненные работы. Монтаж 3-х лифтов гр.1000 кг. Акты приемки выполненных работ по приемке лифтов грузоподъемностью 1000 кг. зав. №№ E2NB1482, E2NB1484, E2NB1486 от 31.08.2022 г.
3 | 2022-01-11 | 1932354.6 | 1932354.6 | Платеж за принятые и выполненные работы. Монтаж 3-х лифтов гр. 400 кг. Акты приемки выполненных работ по приемке лифтов грузоподъемностью 400 кг. зав. №№ E2NB1483, E2NB1485, E2NB1487 от 12.01.2022 г.
Всего: |  | 10145267.8 | 10145267.8
|  | Остаток: | 0

## Отмостка для ГИС ЖКХ
Оплата Работ по Договору ремонту фундамента (100% замена отмостки) путем перечисления денежных средств со Специального счета ТСЖ "Первоская 22 корпус 2" на расчетный счет ООО "СтройРесурс"
№ | Дата оплаты | Сумма оплаты фактически | Примечание
1 | 2016-07-05 | 488878.62
2 | 2016-07-19 | 729218.9
3 | 2016-08-03 | 411497.88
4 | 2016-08-24 | 299498.93
Всего: |  | 1929094.33

## Двери
Оплата Работ по Договору ремонту подъездов (100% замена дверей) путем перечисления денежных средств со Специального счета ТСЖ "Первоская 22 корпус 2" на расчетный счет ИП Архипов
№ | Дата оплаты | Сумма по договору | Сумма оплаты фактически | Примечание
1 | 2023-07-24 |  | 614889.6 | Аванс 30%
2 | 2023-09-08 |  | 570936 | Акт 1-й подъезд
3 | 2023-10-03 |  | 570936 | Акт 2-й подъезд
4 | 2023-12-07 |  | 125000 | Акт 3-й подъезд
5 | 2024-01-09 |  | 167870.4 | Акт входные двери
Всего: |  |  | 2049632 | 2049632
| Остаток: |  | 0

## Мусоропровод
Оплата Работ по Договору замены мусоропровода ИП Улитин В.П.
Состояние на 06 июня 2022 года
№ | Дата оплпты | Сумма оплаты по графику | Сумма оплаты фактически | Примечание
1 | 2026-07-21 | 852000 | 852000 | Авансовый платеж 30% для закупки оборудования
2 | 2026-08-17 | 1988000 | 1988000 | Платеж за принятые и выполненные работы. Акт приемки выполненных работ по приемке мусоропроводвот 15.08.2026 г.
Всего: |  | 2840000 | 2840000
|  | Остаток: | 0